## Tabelle1
Projektplan - Schachspiel
Projektstart | 2024-01-09
Projektende | 2024-04-07
Klasse | Q 12
Paul | Schulaufgabe
Ivaylo | Ferien
Tim | Alle
Johannes |  | Aufwand in Schulstunden |  | Termine Meilensteine | Januar | [30 empty] | Februar | [28 empty] | März
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Projektstart |  | 6 | bar: Januar 8 to Februar 6; Februar 19; Februar 21 to Februar 22; Februar 24 to Februar 25; Februar 27; Februar 29 to März 5; März 7; März 9 to März 12; März 14 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24
Brainstorming |  | 3 | bar: Januar 9; Januar 11; Januar 16; Januar 18
Projektplan erstellen |  | 2.5 | bar: Januar 9; Januar 11; Januar 16; Januar 18
Augabenverteilung |  | 0.5 | bar: Januar 9; Januar 11; Januar 16; Januar 18
Meilenstein Abschluss Initialisierungsphase |  |  |  | 2024-01-25 | bar: Januar 14
Modellierung |  | 3 | bar: Januar 8 to Februar 6; Februar 19; Februar 21 to Februar 22; Februar 24 to Februar 25; Februar 27; Februar 29 to März 5; März 7; März 9 to März 12; März 14 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24
Klassendiagramm |  | 2 | bar: Januar 23 to Januar 25
Zeitplan |  | 1 | bar: Januar 25
Meilenstein Abschluss Modellierung |  |  |  | 2024-02-06
Implementierung |  | 15 | bar: Januar 8 to Februar 6; Februar 19; Februar 21 to Februar 22; Februar 24 to Februar 25; Februar 27; Februar 29 to März 5; März 7; März 9 to März 12; März 14 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24
Figuren |  | 3
Spielfeld |  |  | 3
Items |  |  | 3
Regeln |  |  | 6
Meilenstein Abschluss Implementierung |  |  |  | 2024-03-05
Test und Dokumentation |  | 9 | bar: Januar 8 to Februar 6; Februar 19; Februar 21 to Februar 22; Februar 24 to Februar 25; Februar 27; Februar 29 to März 5; März 7; März 9 to März 12; März 14 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24
Dokumentation |  | 3
Tests |  | 4
Fehlerbehebung |  | 2
Meilenstein Abschluss Dokumentation |  |  |  | 2024-03-20
Präsentation |  | 3 | bar: Januar 8 to Februar 6; Februar 19; Februar 21 to Februar 22; Februar 24 to Februar 25; Februar 27; Februar 29 to März 5; März 7; März 9 to März 12; März 14 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24
Präsentation erstellen |  | 2
präsentieren |  | 1
Meilenstein Abschluss Präsentation |  |  |  | 2024-04-07
Projektende | bar: Januar 8 to Februar 6; Februar 19; Februar 21 to Februar 22; Februar 24 to Februar 25; Februar 27; Februar 29 to März 5; März 7; März 9 to März 12; März 14 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24
Gesamtstunden geplant |  | 36