## Tabelle1
Projektplan - Projektname
Projektstart | 2024-02-27
Projektende | 2024-04-11
Klasse
Paul | Ferien
Ivaylo | Klausuren
Tim | Alle
Johannes |  | Aufwand in Schulstunden |  | Termine Meilensteine | Februar | [28 empty] | März | [29 empty] | April
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Projektstart |  | 3 | bar: Februar 1 to Februar 27; Februar 29 to März 3; März 5 to März 7; März 9 to März 10; März 12 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24; April 8 to April 10; April 12 to April 31
Brainstorming |  | 1 | bar: Februar 27
Projektplan erstellen |  | 2 | bar: Februar 27 to Februar 29
Meilenstein Abschluss Initialisierungsphase |  |  |  | 2024-02-29
Modellierung |  | 3 | bar: Februar 1 to Februar 27; Februar 29 to März 3; März 5 to März 7; März 9 to März 10; März 12 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24; April 8 to April 10; April 12 to April 31
Klassendiagramm |  | 3 | bar: Februar 27 to März 7
Abschluss Modellierung |  |  |  | 2024-03-07
Implementierung |  | 11 | bar: Februar 1 to Februar 27; Februar 29 to März 3; März 5 to März 7; März 9 to März 10; März 12 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24; April 8 to April 10; April 12 to April 31
MovingObject |  | 1 | bar: März 7 to März 12
Player |  | 3 | bar: März 7 to März 12
Teacher |  | 3 | bar: März 7 to März 12
ThrowableObject | ParcourObject | 2 | 2 | bar: März 7 to März 12
Hintergrund |  | 3 | bar: März 7 to März 12
First Layer |  | 3 | bar: März 7 to März 12
Music |  | 1 | bar: März 7 to März 12
Abschluss Implementierung |  |  |  | 2024-04-07
Test und Dokumentation |  | 0 | bar: Februar 1 to Februar 27; Februar 29 to März 3; März 5 to März 7; März 9 to März 10; März 12 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24; April 8 to April 10; April 12 to April 31
Abschluss Test und Dokumentation |  |  |  | 2024-04-09
Präsentation |  | 0 | bar: Februar 1 to Februar 27; Februar 29 to März 3; März 5 to März 7; März 9 to März 10; März 12 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24; April 8 to April 10; April 12 to April 31
Abschluss Präsentation |  |  |  | 2024-04-09
Projektende | bar: Februar 1 to Februar 27; Februar 29 to März 3; März 5 to März 7; März 9 to März 10; März 12 to März 18; März 20 to März 21; März 23 to März 24; April 8 to April 10; April 12 to April 31
Gesamtstunden geplant |  | 17